## Sheet1
المحور الاستراتيجي | كود المحور | الهدف الاستراتيجي | كود الهدف | البرنامج الرئيسي | كود البرنامج | البرنامج الفرعي | كود البرنامج الفرعي | آلية التنفيذ | كود الآلية | الجهة المسؤولة | كود الجهة | مؤشر الأداء | الوحدة | كود الوحدة | سنة الأساس تراكمي | سنة الاساس 23-24 | مستهدف الربع الأول | ما تم إنجازه | مستهدف الربع الثاني | ما تم إنجازه | مستهدف الربع الثالث | ما تم إنجازه | مستهدف الربع الرابع | ما تم إنجازه | وصف الانجاز النوعي المحقق عن عام 2024/25 | المستهدف 2025-2026 | المستهدف 2026-2027 | وصف المعوقات
Goal | GoalID | Objective | ObjectiveID | Program | ProgramID | SubProgram | SubProgramID | Project | ProjectID | Stakeholder | StakeholderID | Name | Unit | UnitID | BaselineTotalValue | BaselineValue | FY1Q1 | FY1Q1 | FY1Q2 | FY1Q2 | FY1Q3 | FY1Q3 | FY1Q4 | FY1Q4 |  |  |  | FY1Q2
المحور الثاني: بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته | 7 | الهدف الاستراتيجي الأول: نظام صحي يشمل الجميع | 7 | البرنامج الرئيسي الأول: إتاحة خدمة صحية متميزة | 37 | البرنامج الفرعي الأول: تقديم خدمات طبية عالية الجودة | 255 | رفع كفاءة المنشآت الصحية من خلال تأهيلها لتحقيق معايير الجودة والاعتماد، وتقديم الدعم الفني والتدريبي |  | الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية |  | عدد المنشآت الحاصلة على الاعتماد | منشأة صحية |  |  |  | 45 | 48 | 25 | 20 | 45 | 35 | 25 | 99 | حصل عدد (202) منشأة صحية على الاعتماد (الكلي/ المبدئي) من الهيئة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي. وبذلك يصبح إجمالي المنشآت المعتمدة من الهيئة عدد 551 منشأة (346 منشأة معتمدة اعتماد كلي، 205 منشأة اعتماد مبدئي) | 200 | 250
المحور الثاني: بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته | 7 | الهدف الاستراتيجي الأول: نظام صحي يشمل الجميع | 7 | البرنامج الرئيسي الأول: إتاحة خدمة صحية متميزة | 37 | البرنامج الفرعي الأول: تقديم خدمات طبية عالية الجودة | 255 | رفع كفاءة المنشآت الصحية من خلال تأهيلها لتحقيق معايير الجودة والاعتماد، وتقديم الدعم الفني والتدريبي |  | الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية |  | نسبة المنشآت التي تم تجديد اعتمادها (التي حل موعد تجديد اعتمادها) | % |  |  |  | 100% | 100% (27 منشأة) | 100% | 100% (37 منشأة) | 100% | 100% (26 منشأة) | 100% | 100% (37 منشأة) | خلال العام الحالي تم تجديد اعتماد عدد (127) منشأة صحية، من المنشآت التي حل موعد تجديد اعتمادها | 100% | 100%
المحور الثاني: بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته | 7 | الهدف الاستراتيجي الأول: نظام صحي يشمل الجميع | 7 | البرنامج الرئيسي الأول: إتاحة خدمة صحية متميزة | 37 | البرنامج الفرعي الأول: تقديم خدمات طبية عالية الجودة | 255 | إجراء زيارات تقييمية ميدانية للمنشآت الصحية الراغبة في الحصول على الاعتماد، تشمل تقييم مدى التزام المنشآت بمعايير الجودة المطلوبة، وتقديم التوصيات للتحسين عند الحاجة |  | الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية |  | نسبة الزيارات التقييمية للمنشآت الراغبة في الحصول على الاعتماد | % |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | تم تنفيذ كافة الزيارات التقييمية التي طلبتها المنشآت الراغبة في الحصول على الاعتماد | 100% | 100%
المحور الثاني: بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته | 7 | الهدف الاستراتيجي الأول: نظام صحي يشمل الجميع | 7 | البرنامج الرئيسي الأول: إتاحة خدمة صحية متميزة | 37 | البرنامج الفرعي الأول: تقديم خدمات طبية عالية الجودة | 255 | زيادة الإيرادات من خلال تقديم خدمات الاعتماد للمنشآت الصحية، وذلك عبر وضع سياسات مالية محددة لرسوم عمليات الاعتماد، وتطوير إجراءات سريعة وفعّالة لتسهيل عمليات التقييم والاعتماد. بالإضافة إلى ترويج خدمات الاعتماد بين المنشآت الصحية وتشجيعها على الحصول على الاعتماد لرفع مستوى الجودة في خدماتها الصحية. |  | الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية |  | إجمالي الإيرادات نظير عمليات الاعتماد/ الاعتماد المبدئي | مليون جنيه |  |  |  | 3000000 | 3235000 | 2000000 | 4915219 | 2000000 | 5958500 | 2000000 | 6140000 | بلغت إيرادات الهيئة نظير عمليات الاعتماد والتسجيل مبلغ إجمالي (20248719 جنيه مصري) | 11000000 | 13000000
المحور الثاني: بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته | 7 | الهدف الاستراتيجي الأول: نظام صحي يشمل الجميع | 7 | البرنامج الرئيسي الأول: إتاحة خدمة صحية متميزة | 37 | البرنامج الفرعي الأول: التنمية المستدامة للفريق الصحي وتحسين بيئة العمل | 260 | تقديم برامج دعم فني متخصصة للمنشآت الصحية لتعزيز قدراتها على تطبيق معايير الجودة والاعتماد. |  | الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية |  | نسبة برامج الدعم الفني المقدمة | برنامج |  |  |  | 100% | 100% (140 برنامج دعم فني) | 100% | 100% (194 برنامج دعم فني) | 100% | 100% (181 برنامج دعم فني) | 100% | 100% (144 برنامج دعم فني) | تم تقديم إجمالي عدد (659) برنامج دعم فني للمنشآت بنسبة 100% من المنشآت التي طلبت الحصول على الدعم الفني من الهيئة | 100% | 100%
المحور الثاني: بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته | 7 | الهدف الاستراتيجي الأول: نظام صحي يشمل الجميع | 7 | البرنامج الرئيسي الأول: إتاحة خدمة صحية متميزة | 37 | البرنامج الفرعي الأول: التنمية المستدامة للفريق الصحي وتحسين بيئة العمل | 260 | تقديم برامج دعم فني متخصصة للمنشآت الصحية لتعزيز قدراتها على تطبيق معايير الجودة والاعتماد. |  | الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية |  | نسبة الزيارات التمهيدية لخدمات الدعم الفني | زيارة |  |  |  | 100% | 100% (84 زيارة تمهيدية) | 100% | 100% (128 زيارة تمهيدية) | 100% | 100% (114 زيارة تمهيدية) | 100% | 100% (65 زيارة تمهيدية) | تم تنفيذ عدد (391) زيارة تمهيدية لخدمات الدعم الفني للمنشآت الصحية المتنوعة | 100% | 100%
المحور الثاني: بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته | 7 | الهدف الاستراتيجي الأول: نظام صحي يشمل الجميع | 7 | البرنامج الرئيسي الأول: إتاحة خدمة صحية متميزة | 37 | البرنامج الفرعي الأول: التنمية المستدامة للفريق الصحي وتحسين بيئة العمل | 260 | تقديم برامج دعم فني متخصصة للمنشآت الصحية لتعزيز قدراتها على تطبيق معايير الجودة والاعتماد. |  | الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية |  | نسبة زيارات الدعم الفني الميداني | زيارة |  |  |  | 100% | 100% (29 زيارة ميدانية) | 100% | 100% (52 زيارة ميدانية) | 100% | 100% (54 زيارة ميدانية) | 100% | 100% (52 زيارة ميدانية) | تم تنفيذ عدد (187) زيارة دعم فني ميداني للمنشآت الصحية المتنوعة | 100% | 100%
المحور الثاني: بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته | 7 | الهدف الاستراتيجي الأول: نظام صحي يشمل الجميع | 7 | البرنامج الرئيسي الثالث: الاستثمار في بناء وتطوير القدرات البشرية في مجال الرعاية الصحية | 39 | البرنامج الفرعي الأول: التنمية المستدامة للفريق الصحي وتحسين بيئة العمل | 260 | تقديم برامج دعم فني متخصصة للمنشآت الصحية لتعزيز قدراتها على تطبيق معايير الجودة والاعتماد. |  | الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية |  | نسبة زيارات الدعم الفني عن بعد | زيارة |  |  |  | 100% | 100% (27 دعم فني عن بعد) | 100% | 100% (14 دعم فني عن بعد) | 100% | 100% (13 دعم فني عن بعد) | 100% | 100% (27 دعم فني عن بعد) | تم تنفيذ عدد (81) خدمة دعم فني عن بعد للمنشآت الصحية المتنوعة | 100% | 100%
المحور الثاني: بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته | 7 | الهدف الاستراتيجي الأول: نظام صحي يشمل الجميع | 7 | البرنامج الرئيسي الثالث: الاستثمار في بناء وتطوير القدرات البشرية في مجال الرعاية الصحية | 39 | البرنامج الفرعي الأول: التنمية المستدامة للفريق الصحي وتحسين بيئة العمل | 260 | تقديم برامج دعم فني متخصصة للمنشآت الصحية لتعزيز قدراتها على تطبيق معايير الجودة والاعتماد. |  | الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية |  | نسبة المنشآت التي حصلت على الدعم الفني | % |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% من المنشآت التي طلبت خدمة الدعم الفني | 100% | 100% من المنشآت التي طلبت خدمة الدعم الفني | 100% | 100% | تم تقديم خدمات الدعم الفني لكافة المنشآت التي طلبت الحصول على الدعم الفني من الهيئة | 100% | 100%
المحور الثاني: بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته | 7 | الهدف الاستراتيجي الأول: نظام صحي يشمل الجميع | 7 | البرنامج الرئيسي الثالث: الاستثمار في بناء وتطوير القدرات البشرية في مجال الرعاية الصحية | 39 | البرنامج الفرعي الأول: التنمية المستدامة للفريق الصحي وتحسين بيئة العمل | 260 | إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر الصحية والإدارية للتدريب على متطلبات معايير الاعتماد/ الاعتماد المبدئي |  | الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية |  | عدد البرامج التدريبية | برنامج تدريبي |  |  |  | 12 | 19 | 15 | 17 | 10 | 17 | 11 | 20 | تم تنفيذ عدد (73) برنامج تدريبي لتهيئة المنشآت على متطلبات الاعتماد | 50 | 55
المحور الثاني: بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته | 7 | الهدف الاستراتيجي الأول: نظام صحي يشمل الجميع | 7 | البرنامج الرئيسي الثالث: الاستثمار في بناء وتطوير القدرات البشرية في مجال الرعاية الصحية | 39 | البرنامج الفرعي الأول: التنمية المستدامة للفريق الصحي وتحسين بيئة العمل | 255 | إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر الصحية والإدارية للتدريب على متطلبات معايير الاعتماد/ الاعتماد المبدئي |  | الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية |  | عدد المتدربين على متطلبات الاعتماد/ الاعتماد المبدئي للمنشآت | متدرب |  |  |  | 600 | 2238 | 1400 | 2021 | 1000 | 1123 | 1000 | 3075 | بلغ إجمالي المتدربين على البرامج التدريبية على متطلبات التسجيل والاعتماد عدد (8457) متدرب | 4200 | 4600
المحور الثاني: بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته | 7 | الهدف الاستراتيجي الأول: نظام صحي يشمل الجميع | 7 | البرنامج الرئيسي الأول: إتاحة خدمة صحية متميزة | 37 | البرنامج الفرعي الأول: تقديم خدمات طبية عالية الجودة | 255 | إعداد وتطوير معايير خاصة بدور النقاهة والرعاية الممتدة |  | الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية |  | نسبة الإنجاز من معايير دور النقاهة والرعاية الممتدة | % |  |  |  | 20% | 18% | 45% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | بلغت نسبة الانتهاء من كتاب معايير دور النقاهة والرعاية الممتدة (100%) ومن المستهدف الانتهاء من الكتاب بحلول نهاية العام المالي الحالي | تم الانتهاء | تم الانتهاء
المحور الثاني: بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته | 7 | الهدف الاستراتيجي الأول: نظام صحي يشمل الجميع | 7 | البرنامج الرئيسي الأول: إتاحة خدمة صحية متميزة | 37 | البرنامج الفرعي الأول: تقديم خدمات طبية عالية الجودة | 255 | إعداد وتطوير معايير خاصة بالسياحة الاستشفائية |  | الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية |  | نسبة الإنجاز في معايير السياحة الاستشفائية | % |  |  |  | 20% | 28% | 55% | 57% | 80% | 100% | 100% | 100% | بلغت نسبة الانتهاء من كتاب معايير السياحة الاستشفائية (100%) ومن المستهدف الانتهاء من الكتاب بحلول نهاية العام المالي الحالي | تم الانتهاء | تم الانتهاء
المحور الثاني: بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته | 7 | الهدف الاستراتيجي الأول: نظام صحي يشمل الجميع | 7 | البرنامج الرئيسي الأول: إتاحة خدمة صحية متميزة | 37 | البرنامج الفرعي الأول: تقديم خدمات طبية عالية الجودة | 255 | تطوير معايير الرعاية الأولية (الإصدار الثاني) |  | الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية |  | نسبة الإنجاز في معايير الرعاية الأولية 2025 | % |  |  |  | 15% | 18% | 40% | 39% | 65% | 99% | 100% | 100% | بلغت نسبة الانتهاء من الإصدار الثاني لمعايير الرعاية الأولية (100%) | تم الانتهاء | تم الانتهاء
المحور الثاني: بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته | 7 | الهدف الاستراتيجي الأول: نظام صحي يشمل الجميع | 7 | البرنامج الرئيسي الأول: إتاحة خدمة صحية متميزة | 37 | البرنامج الفرعي الأول: تقديم خدمات طبية عالية الجودة | 255 | إعداد وتطوير الدليل الاسترشادي للتجهيزات الطبية للمستشفيات |  | الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية |  | نسبة إنجاز الدليل الاسترشادي للتجهيزات الطبية للمستشفيات | % |  |  |  | 75% | 85% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | بلغت نسبة الانتهاء من الدليل الاسترشادي للتجهيزات الطبية للمستشفيات (100%) | تم الانتهاء | تم الانتهاء
المحور الثاني: بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته | 7 | الهدف الاستراتيجي الأول: نظام صحي يشمل الجميع | 7 | البرنامج الرئيسي الأول: إتاحة خدمة صحية متميزة | 37 | البرنامج الفرعي الأول: تقديم خدمات طبية عالية الجودة | 255 | إعداد وتطوير معايير المستشفيات (الإصدار الثاني) |  | الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية |  | نسبة الإنجاز في معايير المستشفيات اصدار 2025 | % |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | تم الانتهاء من الإصدار الثاني لمعايير المستشفيات إصدار 2025، واعتماده من الاسكوا | تم الانتهاء | تم الانتهاء
المحور الثاني: بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته | 7 | الهدف الاستراتيجي الأول: نظام صحي يشمل الجميع | 7 | البرنامج الرئيسي الأول: إتاحة خدمة صحية متميزة | 37 | البرنامج الفرعي الأول: تقديم خدمات طبية عالية الجودة | 255 | إعداد وتطوير معايير المعامل الإكلينيكية (الإصدار الثاني) |  | الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية |  | نسبة الإنجاز في معايير المعامل الإكلينيكية (الإصدار الثاني) | % |  |  |  | 10% | 10% | 30% | 25% | 70% | 98% | 100% | 98% | بلغت نسبة الانتهاء من الإصدار الثاني لمعايير المعامل الإكلينيكية (98%) | 100% | 100%
المحور الثاني: بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته | 7 | الهدف الاستراتيجي الأول: نظام صحي يشمل الجميع | 7 | البرنامج الرئيسي الأول: إتاحة خدمة صحية متميزة | 37 | البرنامج الفرعي الأول: تقديم خدمات طبية عالية الجودة | 255 | إعداد وتطوير معايير العلاج الطبيعي (الإصدار الثاني) |  | الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية |  | نسبة الإنجاز في معايير العلاج الطبيعي (الإصدار الثاني) | % | [7 empty] | 10% | 15% | 50% | 80% | بلغت نسبة الانتهاء من معايير العلاج الطبيعي (80%) | 100% | 100%
المحور الثاني: بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته | 7 | الهدف الاستراتيجي الأول: نظام صحي يشمل الجميع | 7 | البرنامج الرئيسي الأول: إتاحة خدمة صحية متميزة | 37 | البرنامج الفرعي الأول: تقديم خدمات طبية عالية الجودة | 255 | تنفيذ زيارات تدقيق منتظمة تشمل الفحص الفني والإكلينيكي للمنشآت الصحية للتأكد من التزامها بالمعايير المعتمدة. |  | الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية |  | عدد زيارات الرقابة الفنية والإكلينيكية (تقييم فني وتدقيق فني) | زيارة تقييم وتدقيق |  |  |  | 135 | 113 | 135 | 129 | 135 | 127 | 135 | 129 | تم تنفيذ عدد (498) زيارة تقييم فني وتدقيق فني للمنشآت الصحية المعتمدة من الهيئة خلال العام المالي الحالي | 560 | 600
المحور الثاني: بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته | 7 | الهدف الاستراتيجي الأول: نظام صحي يشمل الجميع | 7 | البرنامج الرئيسي الأول: إتاحة خدمة صحية متميزة | 37 | البرنامج الفرعي الأول: تقديم خدمات طبية عالية الجودة | 255 | إجراء زيارات متابعة لفحص شكوى/ تكليف |  | الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية |  | نسبة الاستجابة للإحالات (الرقابة الفنية والإكلينيكية) | % |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | بلغت نسبة الاستجابة للإحالات 100% | 100% | 100%
المحور الثاني: بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته | 7 | الهدف الاستراتيجي الأول: نظام صحي يشمل الجميع | 7 | البرنامج الرئيسي الأول: إتاحة خدمة صحية متميزة | 37 | البرنامج الفرعي الأول: تقديم خدمات طبية عالية الجودة | 255 | إجراء زيارات دورية للمنشآت الصحية للتدقيق الإداري والتأكد من الالتزام بمعايير السلامة البيئية. |  | الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية |  | عدد زيارات الرقابة الإدارية على المؤسسات الصحية | زيارة رقابية |  |  |  | 135 | 154 | 135 | 146 | 135 | 172 | 135 | 178 | تم تنفيذ عدد (650) زيارة رقابة إدارية على المنشآت االصحية المعتمدة من الهيئة خلال العام المالي الحالي | 560 | 600
المحور الثاني: بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته | 7 | الهدف الاستراتيجي الأول: نظام صحي يشمل الجميع | 7 | البرنامج الرئيسي الأول: إتاحة خدمة صحية متميزة | 37 | البرنامج الفرعي الأول: تقديم خدمات طبية عالية الجودة | 255 | إجراء زيارات متابعة لفحص شكوى/ تكليف |  | الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية |  | نسبة الاستجابة للإحالات والتكليفات (الرقابة الإدارية) | % |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | بلغت نسبة الاستجابة للإحالات 100% | 100% | 100%
المحور الثاني: بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته | 7 | الهدف الاستراتيجي الأول: نظام صحي يشمل الجميع | 7 | البرنامج الرئيسي الرابع: توفير الرعاية الصحية الشاملة | 37 | البرنامج الفرعي الأول: تقديم خدمات طبية عالية الجودة | 255 | تحديد حجم عينة كاف من متلقي الخدمات الطبية (المرضى) لقياس تجربتهم وضمان تمثيل شامل لآرائهم |  | الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية |  | حجم عينة قياس تجربة مريض | عينة استبيان |  |  |  | 31500 | 37476 | 31500 | 38046 | 31500 | 45395 | 31500 | 42973 | تم تنفيذ استبيانات لقياس تجربة المريض، وبلغ إجمالي حجم العينة خلال النصف الأول عدد (163890) | 150000 | 160000
المحور الثاني: بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته | 7 | الهدف الاستراتيجي الأول: نظام صحي يشمل الجميع | 7 | البرنامج الرئيسي الرابع: توفير الرعاية الصحية الشاملة | 37 | البرنامج الفرعي الأول: تقديم خدمات طبية عالية الجودة | 255 | تحديد عينة مناسبة من العاملين ومقدمي الخدمة الصحة بالمنشآت الصحية لقياس مستوى رضاهم وضمان تمثيل شامل لآرائهم |  | الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية |  | حجم عينة قياس رضاء العاملين | % |  |  |  | 10% | 17% | Not less than 10% | 19% | Not less than 10% | 21% | Not less than 10% | 35% | تم تنفيذ استبيانات لقياس تجربة مدى رضاء العاملين بالمنشآت الصحية المعتمدة، وبلغ متوسط حجم العينة 23% في حين أن المستهدف يجب أن لا يقل عن 10% | Not less than 10% | Not less than 10%
المحور الثاني: بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته | 7 | الهدف الاستراتيجي الأول: نظام صحي يشمل الجميع | 7 | البرنامج الرئيسي الرابع: توفير الرعاية الصحية الشاملة | 37 | البرنامج الفرعي الأول: تقديم خدمات طبية عالية الجودة | 255 | تنفيذ استبيانات رضاء المرضى ومقدمي الخدمة الصحية في عدد محدد من المنشآت لجمع البيانات وتحليل مستوى الأداء والرضا. |  | الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية |  | عدد المنشآت التي تم إجراء استبيانات بها | منشأة صحية |  |  |  | 139 | 135 | 139 | 137 | 139 | 144 | 139 | 153 | خلال النصف الأول من العام المالي الحالي تم تنفيذ استبيانات قياس رضاء العاملين والمرضى في عدد (569) منشأة معتمدة | 500 | 600
المحور الثاني: بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته | 7 | الهدف الاستراتيجي الأول: نظام صحي يشمل الجميع | 7 | البرنامج الرئيسي الثالث: الاستثمار في بناء وتطوير القدرات البشرية في مجال الرعاية الصحية | 37 | البرنامج الفرعي الأول: تقديم خدمات طبية عالية الجودة | 255 | تسجيل بيانات أعضاء المهن بالمنشآت المعتمدة، تمهيدا لوضع معايير للاعتماد |  | الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية |  | نسبة أعضاء المهن الطبية المسجلين | عضو مهن طبية |  |  |  | 6642 | 93% (6182 عضو مهن طبية) | 90% | 96% (6969 عضو مهن طبية) | 90% | 92% (10187 عضو مهن طبية) | 90% | 92% (7958 عضو مهن طبية) | تسجيل بيانات أعضاء المهن بالمنشآت المعتمدة، تمهيدا لوضع معايير للاعتماد بنسبة 90% من المتقدمين للتسجيل والاعتماد | 90% | 90%